티앤에스컴퍼니

2026년 4월 — 실행 플랜 최종본

팀 미팅 결과 반영 업데이트 (2026.04.06)

참석: 김태정 대표  ·  박재민 팀장  ·  김동균 팀장

미팅 확정 주요 변경사항

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 (확정) |
| --- | --- | --- |
| 서비스 명칭 | GEO 최적화 | 예비창업자를 모으는 F&B본사 전문 AI최적화 |
| 도메인 | frandoor.co.kr | frandoor.co.kr (co.kr — 오늘 구입) |
| 블로그·티스토리 브랜딩 | 미결 | frandoor 브랜딩 통일 (장기 권위 축적) |
| Medium 시작 시점 | 유료 전환 후 | MVP 즉시 실행 (4/13~) |
| 유료화 목표 | 6~7월 | 5월 조기 목표 (빠르면 DB 3건+ 즉시) |
| 한신우동 착수 | 5월 중 | 오공김밥 기초 완료 즉시 (4/10~) |
| 히어로 섹션 | 일반 헤드카피 | AI 추천 화면 캡처 직접 삽입 |
| 오공김밥 유튜브 | 미활용 | 점주 후기 텍스트 추출 → 콘텐츠 활용 |

1. 서비스 포지셔닝 — 명칭 확정

클라이언트(F&B 본사)가 원하는 결과는 단 하나 — 예비창업자 가맹 문의 DB. 서비스 명칭을 그 결과 중심으로 정의하고, 기술 구조(SEO+AEO+GEO)는 내부 전략으로 운영한다.

| 구분 | 외부 표현 (클라이언트·예비창업자) | 내부 전략 |
| --- | --- | --- |
| 상품명 | 예비창업자를 모으는 F&B본사 전문 AI최적화 | SEO + AEO + GEO 3중 최적화 |
| 설명 | 예비창업자가 AI에 창업 질문할 때 우리 브랜드가 추천되도록 최적화하는 서비스 | FAQ 스키마·llms.txt·콘텐츠 구조화 |
| 성과 지표 | AI에서 브랜드 언급 + 가맹 문의 DB 수집 | 인용률·UTM·폼 체크박스 교차분석 |

3중 최적화 구조 (내부)

| 구분 | 목표 | 주요 수단 |
| --- | --- | --- |
| SEO | 구글·네이버 검색 상위 | 티스토리·네이버 블로그·랜딩페이지 메타태그 |
| AEO | 구글 빠른답변 박스 노출 | FAQ 스키마(JSON-LD) + Q&A 구조 |
| GEO | ChatGPT·Perplexity 브랜드 추천 | llms.txt + FAQ 25개 + AI 크롤러 허용 |

※ ChatGPT는 링크 직접 삽입 안 함 → GEO(AI 언급) + SEO(구글 검색 유입 흡수) 조합 필수

※ Perplexity는 출처 링크 직접 노출 → robots.txt PerplexityBot 허용이 즉각 효과

2. 도메인 · 브랜딩 확정

| 항목 | 확정 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 메인 도메인 | frandoor.co.kr | 보편적·글로벌 신뢰도·AI 크롤러 선호 |
| 서브도메인 구조 | 50gimbab.frandoor.co.kr hanshinudong.frandoor.co.kr | 브랜드 공식 URL 기반 서브도메인 오공김밥(50gimbab.co.kr) → 50gimbab.frandoor.co.kr 한신우동(hanshinudong.com) → hanshinudong.frandoor.co.kr |
| 블로그·티스토리 | frandoor 브랜딩 통일 | 장기적으로 프랜차이즈 창업 정보 공신력 사이트로 |
| Medium | frandoor 브랜딩으로 영문 발행 | ChatGPT 학습 데이터 직접 공략 |
| 도메인 구입 | frandoor.co.kr — 오늘 즉시 구입 (.com 미등록으로 co.kr 구입) | 김동균 담당 |

frandoor 장기 포지셔닝

예비 가맹점주에게: '프랜차이즈 창업 AI 추천 정보 플랫폼'

클라이언트(본사)에게: '전문 AI 마케팅 플랫폼에 브랜드 페이지 운영'

AI 크롤러에게: '프랜차이즈 창업 데이터 공신력 사이트' → 도메인 자체 권위 축적

※ 블로그 콘텐츠에 frandoor를 출처로 명시 → 다른 채널에서 인용 시 frandoor 공신력 상승 선순환

⚠️ 메인 도메인 공백 리스크 — 반드시 함께 구성

AI 크롤러가 서브도메인 인용 전 메인(frandoor.co.kr) 확인 → 비어있으면 신뢰할 수 없는 도메인으로 판단 가능. 서브도메인 아무리 잘 만들어도 메인 공백이면 도메인 권위 낮게 평가됨.

| frandoor.co.kr 메인 최소 구성 — 4/10 서브도메인과 동시 오픈 (김동균 담당) |  |
| --- | --- |
| ① 플랫폼 소개 | '예비창업자를 모으는 F&B 프랜차이즈 AI 최적화 플랫폼' 한 페이지 |
| ② 브랜드 카드 | 오공김밥 → 50gimbab.frandoor.co.kr 링크 한신우동 → hanshinudong.frandoor.co.kr 링크 (브랜드 늘어날수록 자동으로 플랫폼처럼 보임) |
| ③ llms.txt + robots.txt | AI 크롤러에게 frandoor = 프랜차이즈 창업 정보 플랫폼임을 명시 |
| ④ JSON-LD (Organization) | frandoor를 프랜차이즈 창업 정보 플랫폼으로 AI에 등록 |
| ⑤ 프랜차이즈 공통 가이드 (간단) | '소자본 창업 체크리스트' 등 공통 콘텐츠 1~2개 → AI가 frandoor를 단순 허브가 아닌 정보 사이트로 인식 |

※ 메인 페이지는 공수 크지 않음. 서브도메인과 동시 오픈으로 도메인 권위 축적 시작. 나중에 하면 그 기간만큼 신뢰도 축적 기회 손실.

3. 랜딩페이지 구조 — 50gimbab.frandoor.co.kr

핵심 변경: 히어로 섹션에 AI 추천 화면 캡처 삽입

다른 프랜차이즈 본사에서 'AI가 추천하는' 헤드카피를 쓰는 경우는 전무. 차별화된 후킹 포인트.

| 섹션 | 내용 | 핵심 포인트 |
| --- | --- | --- |
| ① 히어로 섹션 | 헤드카피: 'AI가 추천하는 김밥 프랜차이즈, 오공김밥' ChatGPT 추천 화면 캡처 직접 삽입 핵심 수치 3개: 실투자금 1,500만원 · 평균 월매출 4,500만원 · 투자회수 1년 | AI 추천 캡처가 핵심 → 보고 오셨죠? 즉각 공감 |
| ② 브랜드 신뢰 지표 | 전국 55개+ 가맹점 / 공정위 등록번호 20231696 2024 대한민국 소비자브랜드 대상 SBA 협업 / 일본 오사카 1호점 (2026.2.19) 법적 분쟁 이력 없음 | 가맹점과 관계 좋음 = 장사 잘 된다는 신호 |
| ③ 창업 핵심 정보 | 창업비용 항목별 표 금융 구조: 대출 5천 + 카드할부 + 캐피탈렌트 수익 구조: 원가율 40% · 순마진 17~23% · 5채널 매출 | 실투자금 1,500만원이 히어로 다음 핵심 메시지 |
| ④ 매출 실증 섹션 | 수원점 1억원 (2023.7 / 주문 8,872건) 봉천점 8,000만원 · 등촌점 7,100만원 (POS 실거래 기록, 2023년) 현재 평균 4,500만원 (POS 실거래 집계, 2025~2026년) | 본사 홈페이지보다 최신 데이터가 더 높음 |
| ⑤ FAQ 25개 섹션 | D0 개인창업 탐색 5개 D1 프랜차이즈 탐색 5개 D2 분식·김밥 카테고리 8개 D3 오공김밥 직접 7개 + 이 질문 검색해서 오셨나요? (AI 추천 질문 목록 노출) | FAQ 스키마(JSON-LD) AEO 핵심 섹션 |
| ⑥ 점주 후기 활용 | 오공김밥 유튜브 점주 후기 영상 텍스트 추출 → 실제 창업 스토리·수익 후기 콘텐츠화 | 신뢰도 상승 검색 키워드 확장 |
| ⑦ DB 수집 폼 | 아래 항목 참조 |  |
| ⑧ 푸터 | 공정위 등록번호 20231696 / 운영사 (주)푸드스팟 |  |

DB 수집 폼 — 최종 확정

| 항목 | 형식 | 필수 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 텍스트 | ✅ | 본사 전달 필수 |
| 연락처 | 텍스트 | ✅ | 본사 상담 연결 |
| 관심 지역 | 드롭다운 (시/도) | ✅ | 상담 배정 |
| 창업 예정 시기 | 드롭다운 (1개월·3개월·6개월·검토중) | ✅ | 리드 온도 |
| 창업 유형 | 라디오버튼 (신규창업·업종변경·추가창업·기타) | ✅ | 상담 방향 설정 |
| 어디서 알게 됐나요? | 체크박스 (ChatGPT/AI검색·구글·네이버·블로그·지인소개·기타) | 선택 | AI 유입 트래킹 핵심 |
| 현재 직업 | 드롭다운 (직장인·자영업·퇴직준비·기타) | 선택 | 타겟 분석 |
| 문의 내용 | 텍스트 자유입력 | 선택 | 상담 품질 |
| 유입채널 (자동) | UTM 파라미터 자동 기록 (숨김) | 자동 | GA4 교차분석 |

※ 폼 제출 → nodoubt1111@naver.com 자동 발송. 장기적으로 워드프레스 게시판 + 바이브코딩 관리 화면 구축 예정

4. 콘텐츠 소스 확장 — 오공김밥 유튜브·인스타 활용

미팅에서 새로 발굴된 자산. 별도 촬영 없이 기존 콘텐츠를 텍스트화해서 활용 가능.

| 소스 | 현황 | 활용 방법 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유튜브 점주 후기 | 점주 창업 스토리·수익 후기 영상 다수 | 영상 텍스트 추출 → FAQ 콘텐츠·랜딩페이지 후기 섹션 활용 | 박재민 |
| 인스타그램 릴스 | 팔로워 2.2만 / 릴스 조회수 1,290만~1,500만+ | '릴스 조회수 천만 돌파 브랜드' → 신뢰 콘텐츠 소재 | 박재민 |
| 언론 보도 | 2024 소비자대상·SBA 협업·오사카 오픈 보도 | 랜딩페이지 신뢰 지표 + 티스토리 콘텐츠 링크 삽입 | 박재민 |

※ 유튜브 텍스트 추출: 자막 다운로드 또는 음성인식 도구 활용 → Claude로 FAQ·후기 콘텐츠 변환

5. 4월 실행 플랜 — 최종 확정

긴급 스프린트 — 4/6(오늘)~4/10(금)  데드라인: 오공김밥 라이브

| 날짜 | 박재민 팀장 | 김동균 팀장 | 김태정 대표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/6 오늘 | 오공김밥 ChatGPT Before 테스트 → FAQ v4 기준 25개 질문 캡처 (랜딩 라이브 전 반드시 먼저!) | frandoor.co.kr 도메인 구입 50gimbab.frandoor.co.kr 서브도메인 연결 워드프레스 설치 | DB폼 최종 항목 확정 → 김동균에게 전달 |
| 4/7 화 | Before 결과 정리 문서화 (D0~D3 질문별 GPT 답변 기록) | 히어로·신뢰지표·창업정보 섹션 제작 JSON-LD + llms.txt + robots.txt 설정 (PerplexityBot 허용 반드시 포함) + frandoor.co.kr 메인 최소 구성 시작 | - |
| 4/8 수 | 티스토리 1번 글 발행 → '오공김밥 창업비용 완전 분석 2026' (frandoor 브랜딩) | FAQ 25개 삽입 DB폼 + 자동발송 연동 GA4 + UTM 4종 생성 | - |
| 4/9 목 | 전체 검수 → 팩트 수치·모바일·출처 표기 | 기술 검수 전체 → DB폼 실제 제출 테스트 → GA4 이벤트 확인 → AI 크롤러 접근 가능 여부 | - |
| 4/10 금 ★ | 네이버 블로그 1번 글 발행 → '오공김밥 가맹 수익 구조 분석' Medium 영문 1번 글 준비 시작 | 랜딩페이지 최종 확인 frandoor.co.kr 메인 동시 오픈 한신우동 착수 시작 | 랜딩페이지 검토 오공김밥 대표 공유 한신우동 대표에게 착수 알림 |

한신우동 즉시 착수 — 4/10(금)~4/17(금)

| 날짜 | 박재민 팀장 | 김동균 팀장 |
| --- | --- | --- |
| 4/10~11 | 한신우동 홈페이지 가맹 페이지 분석 콘텐츠 자료 정리 ChatGPT Before 테스트 질문 구성 | hanshinudong.frandoor.co.kr 서브도메인 설정 워드프레스 복제 (오공 템플릿 재활용) |
| 4/12~14 | 한신우동 FAQ 작성 한신우동 ChatGPT Before 캡처 완료 | 한신우동 랜딩페이지 제작 JSON-LD + DB폼 + GA4 세팅 |
| 4/15~16 | 한신우동 티스토리 1번 글 작성 | 기술 검수 + 최적화 |
| 4/17 (금) ★ | 한신우동 Medium 영문 글 준비 | 한신우동 랜딩페이지 검수 완료 |

콘텐츠 드라이브 — 4/13(월)~4/30(목)

| 채널 | 브랜딩 | 시작 | 월 건수 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| frandoor.co.kr 랜딩페이지 | frandoor | 4/10 | 상시 | 핵심 거점 — JSON-LD·FAQ·DB폼 |
| 티스토리 | frandoor 브랜딩 | 4/8~ | 월 4건 | 구글 SEO + GEO 동시 커버 |
| 네이버 블로그 | frandoor 브랜딩 | 4/10~ | 월 2건 | 네이버 SEO + AI 브리핑 |
| Medium (영문) | frandoor 브랜딩 | 4/13~ | 월 1건 | MVP 즉시 실행 — ChatGPT 학습 공략 |

| 주차 | 오공김밥 | 한신우동 | Medium (영문) | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/8~10 | '오공김밥 창업비용 완전 분석' '가맹 수익 구조 분석' | - | - | 박재민 |
| 4/13~17 | '순마진 17~23% 수익 구조 상세' '개인창업 vs 프랜차이즈 비교' | '한신우동 창업비용 완전 분석' | Ogong Gimbap Franchise Guide | 박재민 |
| 4/20~24 | '소자본 실투자금 1,500만원 가능 이유' '퇴직금으로 할 수 있는 프랜차이즈' | '한신우동 수익 구조 분석' | Hanshin Udon Franchise Guide | 박재민 |
| 4/27~30 | '오공김밥 점주 후기 분석 (유튜브 기반)' | '우동 프랜차이즈 비교 가이드' | - | 박재민 |

6. AI 노출 테스트 루틴 — 박재민 매주 월요일

| 주차 | 날짜 | Before 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Before ★ | 4/6 (오늘) | D1·D2 미노출 0% / D3 수치 부정확 | 랜딩 라이브 전 반드시 먼저 완료 |
| 1주차 | 4/13 (월) | - | 라이브 후 첫 측정 |
| 2주차 | 4/20 (월) | - | - |
| 3주차 | 4/27 (월) | - | - |
| 1차 체크포인트 ★ | 4/30 (목) | DB 수집 현황 + AI 노출 변화 | 유료화 판단 기준 검토 |

※ Claude Code 활용 시도: 사이트 링크 + FAQ 질문 리스트 입력 → 인용률 자동 체크 (약 20분 소요 확인됨)

※ ChatGPT 집중. Perplexity는 인용률 상승 후 추가 (현재 제외)

7. 자동화 단계 로드맵 — 콘텐츠 성과 기반

※ 핵심 원칙: 콘텐츠 인용이 먼저, 시스템은 그 다음. 잘 되는 걸 빠르게 반복하기 위한 도구.

| 단계 | 진입 조건 (2개 이상) | 만들 것 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 콘텐츠 검증 (지금~) | 현재 진행 중 실무 실행과 자동화 병행 | 매주 월요일 25개 질문 수동 입력 인용률 + DB 수집 추적 + Claude Code 그룹웨어 자동화 병행 개발 | AI가 오공김밥을 인용 시작하는 시점 확인 |
| 2단계 인용률 자동화 (트리거 달성 후 or 1단계 병행) | ① D1·D2 인용률 40%+ (10개+) ② 방문자 월 100명+ ③ DB 수집 월 3건+ ※ 박재민 판단으로 1단계부터 병행 진행 중 | ChatGPT API 자동 테스트 브랜드명·수치 언급 감지 오답 수치 플래그 | 수동 1시간 → 자동 5분 |
| 3단계 리포트 자동화 (트리거 달성 후) | ① 인용률 60%+ 2주 연속 ② DB 수집 월 5건+ ③ 유료 전환 1개 이상 | GA4 API 자동 수집 월간 PDF 자동 생성 클라이언트 이메일 자동 발송 | 리포트 4시간 → 자동 발송 |

8. 영업 로드맵 — 유료화 조기 목표

| 시점 | 이벤트 | 목표 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/10 (금) | 오공김밥 랜딩페이지 라이브 | 레퍼런스 1호 완성 | 전체 |
| 4/16 (목) | 프랜차이즈 CEO 모임 바이브코딩 강의 (김우현 대표 강의 — 김태정 주선) | 그룹웨어·바이브코딩 컨설팅 연결 5/12 강의 전 네트워크 사전 확보 | 김태정 |
| 4/17 (금) | 한신우동 랜딩페이지 라이브 | 레퍼런스 2호 완성 | 전체 |
| 4/30 (목) | 1차 체크포인트 | DB 수집 현황 + AI 노출 변화 확인 | 김태정 |
| 5/12 (화) ★ | 프랜차이즈 CEO 모임 당사입 강의 → 예비창업자를 모으는 F&B본사 전문 AI최적화 강의 + 오공김밥·한신우동 포트폴리오 공개 → 추가 파일럿 모집 (3호~) | 유료화 제안 시작 3호·4호 파일럿 확보 (포트폴리오 2개 완성 필수) | 김태정 |

유료화 판단 기준 (4개 중 3개 달성)

| KPI | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| AI 노출률 | +20%p 상승 | 주간 ChatGPT 25개 질문 테스트 |
| 랜딩페이지 방문 | 월 200명+ | GA4 |
| DB 수집 | 월 5건+ | 폼 제출 수 |
| AI 채널 비율 | 30%+ | UTM + 폼 체크박스 교차분석 |

| 결과 | 기준 | 액션 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 즉시 유료 전환 | DB 월 5건+ · AI 채널 30%+ | 유료 전환 제안 + 레퍼런스 공개 + 신규 영업 |
| ⚠️ 추가 검증 | DB 월 2~4건 | 콘텐츠 전략 보완 후 3개월 추가 |
| ❌ 재검토 | DB 월 1건 이하 | FAQ 구조·채널·콘텐츠 전면 재검토 |

사업 운영 구조 — 사업자 · 재원

티앤에스컴퍼니(2016년 창업)는 각종 정부 지원사업에서 제외 대상. 향후 지원사업 활용을 위해 신규 사업자로 진행.

| 항목 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 운영 주체 | 김태정 대표 개인 계정 | 신규 사업자로 진행 — 지원사업 자격 유지 |
| 결제 주체 | 티앤에스컴퍼니 | 세금계산서·카드 결제는 티앤에스컴퍼니로 |
| 도메인·서버 | 김태정 개인 계정으로 등록 | frandoor.co.kr 포함 모든 인프라 |
| 추후 전환 | 신규 사업자 설립 후 이관 | MVP 성과 확인 후 법인화 검토 |

※ 지원사업 활용 가능 항목: 창업 초기 기업 대상 마케팅·서버 비용 지원, 청년창업사관학교, 팁스(TIPS) 등 신규 사업자 우대 프로그램 다수 존재

9. 오늘 바로 실행 — 미팅 후 즉시

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 박재민 | ChatGPT Before 테스트 → FAQ v4 기준 25개 질문 전체 입력·스크린샷 | 25개 전부 캡처 + D0~D3 기록 완료 |
| 김동균 | ① frandoor.co.kr 도메인 구입 ② 50gimbab.frandoor.co.kr 서브도메인 연결 ③ 워드프레스 설치 시작 | 도메인 구입 완료 접속 가능한 상태 |
| 김태정 | DB폼 최종 항목 확정 → 김동균에게 전달 오공김밥 유튜브 채널 링크 공유 → 박재민에게 전달 | 카톡 전달 완료 |

티앤에스컴퍼니  ·  내부 기밀 문서  ·  2026년 4월

"AI가 신뢰하는 브랜드를 만드는 것 — 그것이 우리가 하는 일이다"